Распоряжение  №11-р

Главы МО  «Новолакский район»

От 27.01.2020 г.

По подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

В целях подготовки и проведения празднования 75-й годовщины Победы в        Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов :

- Образовать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75 –ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.  (Приложение № 1)

- Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке и     проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.         ( Приложение №2)

- Утвердить смету расходов на проведение праздничных мероприятий.

( Приложение №3)

- Главам сельских поселений, руководителям учреждений, организаций,  принять участие в реализации плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

Глава администрации                                                           М.Айдиев

Исп. Цунтаева С.

Приложение 2

План основных мероприятий по подготовке и  проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

| N п/п | Наименование мероприятий | Период проведения | Исполнитель | Ответственные за проведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Создание раздела, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, на официальном сайте администрации ив газете «Голос времени» | до 1 февраля 2020 года | Отдел ИТ | Джиржисова З.М.- зам.главы Ханов М.Ш. Яхьяева У.Н. |
| 2 | Информационное наполнение официального сайта и газеты для освещения подготовки и проведения наиболее значимых мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | Январь 2020 г. - июнь 2020 г. | Отдел ИТ и редакция газеты «Голос времени | Джиржисова З.М.- зам.главы Ханов М.Ш. Яхьяева У.Н. |
| 3 | Образование оргкомитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945. | Январь 2020 г. | Управление делами, Управление культуры | Цунтаева С.С. Магомедов З.М. |
| 4. | Обследование и улучшение социальных ,бытовых, экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны | Январь – апрель 2020 г. | Администрация района, с/поселений, УСЗН,ЦРБ ( по согласованию. | Хамзатов С.Т. Гаджиев Г.Ц.- зам-ли главы |
| 5. | Проведение диспансеризации инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | 2019 - 2020 годы | ЦРБ , НРБ №1 | Гаджиев Г.Ц. Султанова Л.М. Исрапилова Б.Г. – (по согласованию) |
| 6. | Оказание единовременной денежной материальной выплаты в связи с празднованием годовщины Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, | Май 2020 года | Администрация МО «Новолакский район» | Хамзатов С.Т. Цунтаева С.С. |
| 7. | Проведение акции "Ветеран живет рядом" [оказание помощи ветеранам ВОВ в благоустройстве придомовых и домовых территорий. | Январь – май 2020 года | Управление культуры , физической культуры и молодежной политики | УК Магомедов З.М. УО Кудаева С.Р. |
| 8. | Увековечение памяти защитников Отечества. Обозначение домов участников, инвалидов ВОВ, домов ,где ранее проживали участники, инвалиды ВОВ памятными знаками . | Январь- май 2020 г. | Главы поселений, Отдел по молодежной политике УК | Главы по списку, УК Магомедов З.М. |
| 9 | Проведение операции "Обелиск" (приведение в порядок могил и памятников в сельских поселениях силами обучающихся и педагогических работников) | Январь- май 2020 год | УО, образовательные организации МО «Новолакский район» | Гаджиев Г.Ц. УО, Кудаева С,Р, директора школ |
| 10 | Организация и проведение Всероссийской акции «Бессмертный полк» | Май 2020 г. | Администрация района,УК,УО,главы поселений | Хамзатов С.Т. Кудаева С.Р. Буттаева Г.Н. Главы поселений. |
| 11 | Высадка деревьев в сельских поселениях, посвященная увековечению памяти участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | апрель 2020 г. | Главы поселений | Хамзатов С.Т. Главы поселений |
| 12 | Конкурс творческих работ «День Победы в памяти потомков» среди детей | Апрель, май 2020 г. | УО, УК | Кудаева С.Р. Буттаева Г.Н. |
| 13 | Организация и проведение акции «Георгиевская ленточка» | Май 2020 г. | УО,УК | Кудаева С.Р. Буттаева Г.Н. |
| 14 | Организация и проведение акции Почетный караул «Вахта Памяти» | Май 2020 г. | УО,УК | Кудаева С.Р. Буттаева Г.Н. |
| 15 | Проведение спортивно-массовых мероприятий по отдельному плану | Апрель - май 2020 г. | УО,УК,сельские поселения | Кудаева С.Р. Буттаева Г,Н Главы поселений |
| 16 | Фестиваль патриотической песни , посвященный 75-летию Победы в ВОВ | февраль - май 2020 г. | УО,УК,сельские поселения | Кудаева С.Р. Буттаева Г,Н Главы поселений |
| 17 | Проведение выставок "Солдаты Победы", посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | февраль - август 2020 г. | В учреждениях образования и культуры района | Кудаева С.Р. Буттаева Г,Н Главы поселений |
| 18 | Проведение уроков Победы и уроков Мужества в образовательных организациях района посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | Февраль – август 2020 г. | В учреждениях образования района | Кудаева С.Р. Директора школ |
| 19 | Встреча главы МО с ветеранами ВОВ и участниками тыла | Май 2020 г. | Администрация района | Хамзатов С.Т. Цунтаева С.С. |
| 20 | Возложение цветов к памятниками погибших участников ВОВ и погибших при боевых действиях в 1999 голу | Май 2020 г. | Администрация района | Хамзатов С.Т. Цунтаева С.С. |
| 21 | Продолжение праздничных мероприятий на праздничной поляне (по отдельному плану) | Май 2020 г. | Администрация района,УК,с/поселение С.Новолакское | Хамзатов С.Т. Буттаева Г.Н. Рамазанов С.З. |
| 22 | Проведение праздничного фейерверка | 09 мая 2020 г. | Администрация с. Новолакское | Рамазанов С.З. |

Приложение №1

Оргкомитет

по подготовке и проведению праздничных мероприятий посвященных Дню Победы.

1.Хамзатов С.Т.-       зам.главы МО «Новолакский  район»,

председатель    оргкомитета.

2.Цунтаева С.С.-        управ. делами  зам.пред. оргкомитета.

3 Кудаева С.Р.    -       нач.УО, член оргкомитета.

4.Буттаева Г.Н.-          нач. УК, член оргкомитета .

5.Магомедов З.М. –    зам.нач.  УК , член оргкомитета

6. Нахаев Ш. А.      нач. ОМВД, член оргкомитета

( по   согласованию)

7.Яхьяева У.Н.      -      гл.редактор  « Голос времени « ,член оргкомитета.

8.Рамазанов С.З.   -      глава МО «с.Новолакское».  член оргкомитета

9. Главы поселений

Приложение №3

Смета расходов

на подготовку и проведение праздничных

мероприятий посвященных 75-й годовщине  Победы

( из средств резервного фонда)

1.Материальная помощь для участников ВОВ – 60 тыс.руб.

2.Приобретение цветов, шаров, флагов, поздравительных – 120  тыс.руб.

3. Обновление и изготовление банеров -   90 тыс. рб

4.Оплата фото – 10 тыс.руб.

5.Приобретение строительных материалов для проведения

субботников   (известь  кисточки ,ведра, перчатки и др). – 50 тыс.руб.

Всего -330 тыс.руб.