Информация

о ходе реализации приоритетного проекта развития РД «Эффективный АПК» в МО «Новолакский район»

|  | 1. Развитие овощеводства защищенного грунта |
| --- | --- |
|  | Мероприятия | Проделанная работа | Исполнители |
| 1.1 | Сопровождение инвестиционного проекта СПК «Нива» для выращивания овощей в тепличном хозяйстве. | Объем производства и реализации томатов составил 160 т. Из планируемых объемов инвестиций – 540 млн.руб., освоено – 120 млн.руб., из них собственные – средства – 100 млн. руб., привлеченные – 20 млн.руб. Инвестиционная площадка составляет 3 га. Созданы рабочие места – 40 чел. | СПК «Нива» с.Новокули «Новострой», УСХ МО «Новолакский район» |
| 1.2 | Поддержка внедрения в МО «Новолакский район» малогабаритных тепличных комплексов | Теплица на площади – 2 га. За первое полугодие собрано- 20 т. томатов. Созданы рабочие места – 15 чел. Выделен земельный участок площадью – 7 га. Теплица на площади – 0,06 га. Сбор томатов – 2 тонн. Рабочие места – 3 чел. Теплица на площади – 0,06 га. Сбор томатов – 3,5 т. Обслуживающий персонал – 3 чел. | КФХ «Милана» с. Новочуртах «Новострой», УСХ МО «Новолакский район» ЛПХ «Гасанбеков А.» с. Шушия «Новострой», УСХ МО «Новолакский район» ЛПХ «Ибрагимов Г.» с. Новокули «Новострой» |
|  | 2. Развитие животноводства, переработка молока и мяса, включая семейные подворья и малые формы хозяйствования |
| 2.1 | Сопровождение строительства и модернизации животноводческих ферм, предприятий по переработке молока и мяса. | Животноводческие помещения на 60 гол. Откармливают на привязи 41 гол. молодняка КРС и содержат 14 гол. коров. Произведено и реализовано 8 тонн молока, мяса – 3 тонн. Обслуживающий персонал – 3 чел. Животноводческое помещение на 50 гол. КРС. На откорме – 25 гол. молодняка КРС. На стойле содержат – 25 гол. коров. Производство молока – 19 т., мясо – 8 т. Обслуживающий персонал – 3 чел. | КФХ «Арнур» Магомедов И. с.Гамиях , УСХ «МО «Новолакский район» ЛПХ «Даудов С.» с. Новомехельта , УСХ МО «Новолакский район» |
|  | 3. Развитие птицеводства |
| 3.1 | Содействие и проектное сопровождение в строительстве птицеводческих ферм | Реконструкция птицеводческой фермы на площади – 2 га. Планируемые инвестиции – 15,0 млн.руб., из них собственные – 3,0 млн. руб. Создаются рабочие места – 20/25 чел. Планируемые объемы инвестиций составляет – 26,3 млн. руб., из них собственные средства – 25,3 млн.руб. Освоено 10,0 млн.руб.собственных средств. Инвестиционная площадка составляет 1,8 га. Создаются рабочие места – 30 чел. | ЛПХ «Чакаев Луман» с.Дучи УСХ МО «Новолакский район». ООО «Возрождение» Саипов С.С. с. Новолакское, УСХ МО «Новолакский район». |
|  | 4. Развитие рыбохозяйственного комплекса |
| 4.1 | Создание рыбоводческих прудовых хозяйств | На 2,5 га выращивают прудовые породы рыбы. На 4 га выращивают прудовые породы рыбы. | ЛПХ «Атиев А.» с.Дучи-Хутор, УСХ МО «Новолакский район». ЛПХ «Хамзатов А.» с. Новолакское УСХ МО «Новолакский район» |
|  | 5. Развитие виноградарства |
| 5.1 | Создание инвестиционных площадок | Выделены 2 га земельного участка для закладки виноградника. | ЛПХ «Мусиев А.» с. Новочуртах «Новострой», УСХ МО «Новолакский район» |
|  |  | На закладку виноградника площадью 60 га подготовлено межевое дело. Планируемые инвестиции - 21 млн руб. Всего вложено 150 тыс.руб. из собственных средств. | СПК «Дагестан-2007» с. Новочуртах «Новострой» |
|  | 7. Вовлечение органов местного самоуправления в реализацию инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе. |
| 7.1 | Формирование и сопровождение 2-х инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса. | Подписано инвестиционное соглашение №01/042014 от23.04.2014г. с ЗАО «Алмар Каспиан» (Турция) на реализацию инвестпроекта «Комбинат по переработке мясной продукции». Планируется создать150 рабочих мест. Подписано инвестиционное соглашение от 10.06.2014 г. с ООО «Агро-Ас» для реализации инвестпроекта по строительству теплиц. Планируется создать200 рабочих мест. | Администрация МО «Новолакский район», ЗАО «Алмар Каспиан» (Турция) ООО «Агро-Ас». |
|  | 8. Земельная реформа |
| 8.1 | Инвентаризация земель с/х назначения в МО «Новолакский район» | На территории МО «Новолакский район»пашня составляет – 8923 га, посеяно – 6553 га, из них – 3155 га под озимые, 3398 га яровые имноголетние травы- 353 га. Неиспользованная пашня – 2017 га, из них за сельхозпредприятиями – 897 га, за администрациями сельских поселений-1120 га. В с/х предприятиях и в сельских поселениях района имеется в наличии пастбища внутри района – 4392 га, с учетом «Новострой» - 8200 га. Внутри района на 1га пастбища приходится 2,21 условных голов КРС, с учетом «Новострой»- 1,18 гол. Нагрузка на 1 га пастбища по зоотехническим нормам – 1 усл.гол КРС. | УСХ МО «Новолакский район» |

Глава МО                                                                               Г. Айдиев