Отчет

О ходе  реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан « Обеление экономики» на территории МО « Новолакский район» на 01.07.2015г.

| № п/п | Мероприятие | Ответственные ведомства | Проделанная работа в районе | срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | 1.Оптимизация расходов муниципального бюджета |
| 1/(1) | Участие в реализации плана мероприятий по обеспечению опережающего развития экономики и социальной стабильности |  |  | Январь-декабрь |
| 1.1 | Утвердить план мероприятий по обеспечению опережающего развития экономики и социальной стабильности района в2015 году |  | План мероприятий утвержден | март |
| 1.2 | Утвердить план мероприятий по содействию импортозамещению в АПК района |  | План мероприятий утвержден | март |
| 1.3 | Образовать межведомственную рабочую группу по мониторингу развития ситуации в экономической сфере и реализации планов мероприятий |  | Создана рабочая группа по мониторингу развития ситуации в экономической сфере и реализации планов мероприятий. | март |
| 2/(4) | Подготовка предложений по оптимизации бюджетной сети, по ограничению расходов на капитальный и текущий ремонт, а также приобретение служебного транспорта в текущем году | МУ «Финансовое Управление» | Проведена работа по оптимизации бюджетной сети. При плане 79,25 штатов и предполагаемой экономии суммы средств 6936 тыс. руб., фактически сокращено 66,75 штатов, сумма экономии составила 6041 тыс. руб., сэкономленные средства направлены на доведение заработной платы до рекомендуемых Правительством РД. Служебный транспорт содержится в пределах лимита – 3 единицы. Проведена работа по сокращению средств на выполнение текущего ремонта на сумму 1250 тыс.руб., из расходов бюджета исключены расходы: - на ремонт учреждений администраций муниципальных образований; - на приобретение служебного транспорта. | Февраль-май |
| II. | 3. Расширение налоговой базы по налогу на имущество, земельному налогу, увеличение поступлений неналоговых |
| 3/5 | Актуализация сведений о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости, Обеспечение полноты базы программного продукта налоговых органов АИС "Налог-3" с присвоением федерального идентификатора (ФИС) | . ОЭ; КУМС;УСХ;МУ «Финансовое Управление»;главы поселений;филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»по РД(по согласованию),МРИ ФНС №17 по РД(по согласованию),Хасавюртовское межрайонное отделение Управления Росреестра по РД (по согласованию); | При плане по актуализации на 01.07.2015г. 635 з/у в АИС «Налог-3» включены сведения по 642 з/у, что составляет 101% от текущего плана, по ОКСам при плане на 01.07.2015г. 299 ОКС, в АИС «Налог-3» включены сведения по 434 ОКСам,что составляет 147% от текущего плана. Направлены в ФГБУ «ФКП Росреестра» на регистрацию прав собственности 260 ЗУ (по доверенностям от физ.лиц) получено 197 свидетельств о государственной регистрации прав. Направлены 174 материала по ОКСам на регистрацию прав собственности (по доверенностям физ. лиц) получено 138 свидетельств о государственной регистрации прав. Проводимая работа по актуализации сведений по земельным участкам и объектам капитального строительства на территории Новостроя, приостановлена в связи с отказом Отделения Россреестра в регистрации прав физических лиц на данной территории. В связи, с чем 221 материалов остались без регистрации | январь-декабрь |
| 4/6 | Проведение работы по присвоению информационно-адресных характеристик объектам налогообложения в МО (Новострой) | ОЭ;главы поселений,филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по РД,МРИ ФНС №17 по РД(по согласованию),Хасавюртовское межрайонное отделение Управления Росреестра по РД (по согласованию); | В 10 поселениях района завершена работа по присвоению адресных характеристик . | Январь-декабрь |
| 5/(8) | Изучение и внедрение методических рекомендаций, направленных Министерством экономики |  | - | Январь-декабрь |
| 6/(9) | Проведение информационной компании с участием местных СМИ (пресс-конференции, совместные брифинги, выступления в СМИ, публикации и т.д.), направленной на ориентирование населения на получение (приобретение) прав собственности на земельные участки и имущество, являющиеся объектами налогообложения по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц | МКУ «Редакция «Голос времени», ОЭ, главы поселений, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по РД,МРИ ФНС №17 по РД(по согласованию),Хасавюртовское межрайонное отделение Управления Росреестра по РД (по согласованию); | С помощью газеты «Голос времени» и местного телевидения ведется разъяснительная работа с населением в вопросах регистрации прав на земельные участки и объекты капитального строительства. (Газета №13 от 27 марта 2015г.) | Январь-декабрь |
| 7/(10) | Принятие участия на совещаниях по территориальному округу по вопросам введения в действие налога на имущество физических лиц на основе кадастровой стоимости | ОЭ,главы поселений, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по РД,МРИ ФНС №17 по РД(по согласованию),Хасавюртовское межрайонное отделение Управления Росреестра по РД (по согласованию); | - | Январь-декабрь |
| 8/(11) | Доведение ставок земельного налога до рекомендованных Правительством РД значений |  | Ставки по земельному налогу доведены до рекомендованных Правительством РД значений. | Январь-октябрь |
| 9/(13) | Принятие мер по повышению эффективности использования имущества, находящегося в муниц. собственности. Анализ и обеспечение поступлений, доходов от перечисления части чистой прибыли МУПов. | ОЭ, МУП «НЖКХ», МУП «Тухчарский»,иМУП «Служба заказчик»МУП «ЖКХ-Новострой»,МУП «ЖКХ-Новокули»,МУП «ЖКХ-Гамиях» |  | Январь-декабрь |
| 10 | Подготовка предложений по решению вопроса корректировки реестра административно-территориальных единиц в целях полного обхвата налогообложением земельных участков на территории Новостроя |  | - | декабрь |
| 10.1 | Направление материалов по внесению изменений в Закон РД «О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РД» по МО «с.Дучи» |  | Материал направлен в Правительство РД. | февраль |
| 10.2 | Направление материалов по внесению изменений в Закон РД «О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РД» по населенным пунктам :Новолакское ,Новокули,Чапаево,Гамиях, Новочуртах,Тухчар Новолакского района на территории переселения |  | - | декабрь |
| 11/(14) | Организация работы по уплате налогов с использованием информационно-телекоммуникационных систем, проведение образовательных семинаров. | ОЭ, главы поселений, МРИ ФНС России №17 по РД. | Экономисты района проинформированы о способах оплаты налогов. | ежеквартально |
| III | 3.Повышение поступлений по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) |
| 12/(16) | Проведение работ по выявлению и пресечению использования работодателями схем минимизации налогообложения в виде выплаты неучтенной («теневой») заработной платы. Проведение информационной работы с руководителями предприятий и индивидуальными предпринимателями -работодателями по стимулированию исключения "серых схем" оплаты труда | Главы поселений, филиал МРИ ФНС России №17 по РД ,отдел статистки, ГУ отделение пенсионного фонда, РФ по РД Новолакский район (по согласованию) | В ООО «Беркут» выявлено и заключено 2 трудовых соглашения. В КБО «Прогресс-2007» было выявлено 7 работников, с которыми не были заключены трудовые соглашения. | Январь-декабрь |
| 13/(17) | Анализ величины заработной платы в разрезе отраслей экономики. Выявление организаций, выплачивающих заработную плату ниже среднеотраслевого уровня, ниже МРОТ | ОЭ,Фин.Управление,филиал МРИ ФНС России №17 по РД ,отдел статистки, ГУ отделение пенсионного фонда, РФ по РД Новолакский район (по согласованию) | Проведена работа по выявлению организаций, выплачивающих заработную плату ниже среднеотраслевого уровня, ниже МРОТ , проверкой охвачено 4 предприятия из которых в одном обнаружены нарушения. В КБО «Прогресс-2007» выявлено 7 работников, которым начислялась заработная плата ниже МРОТ. | Январь-декабрь |
| 14/(19) | Усиление информационно-разъяснительной работы среди граждан о преимуществах "белой" зарплаты и недостатках зарплаты "в конверте" | МКУ «Редакция «Голос времени», ОЭ, главы поселений(по согласованию), ,МРИ ФНС №17 по РД(по согласованию), ГУ Пенсионный фонд РФ по РД Новолакский район( по согласованию) | С помощью газеты «Голос времени» и местного телевидения проводится разъяснительная работа среди населения. Создана бегущая строка по пропаганде преимуществ «белой заработной платы». | Январь - декабрь |
| 15/(20) | Образование межведомственной комиссии и рабочей группы по легализации неформальных трудовых отношений и представление информации в Министрество Экономики РД. | ОЭ, главы поселений(по согласованию),МРИ ФНС России по РД №17, ГУ Отделение Пенсионного Фонда РФ по РД(по согласованию),Филиал ТФОМС г.Хасавюрта,ГКН «ЦЗН»(по согласованию),представитель Дагстата(по согласованию),УСХ,МУ «Фин.управление»,ОМВД по району. | Распоряжением №136-р от 25.11.2014г. создана межведомственная комиссия по определению численности неработающего населения, учитываемого при расчете объемов страховых взносов; Распоряжением №112-р от 10.02.2015г. создана рабочая группа по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды ,в состав которых входят представители МРИ ФНС №17 по РД, ГУ Пенсионный Фонд РФ по РД ,ТФОМС г. Хасавюрт, ОМВД по Новолакскому району. | Февраль 2015 года, ежедекадно направлять информацию в Минэкономики РД |
| 16/(22) | Проведение работы по определению (актуализации) численности неработающего населения, учитываемого при расчете объема средств из республики обязательного медицинского страхования неработающего населения | Межведомственная комиссия, созданная распоряжением №136-р от 25.11.2014г. | С помощью программы похозяйственного учета ООО «Дагестан-Парус» была определена численность неработающего населения , которая составляла на 1.01.2015г. 14198 человек, на 1.07.2015г. в связи с внесенными изменениями доведена до 13661 (актуализированы сведения по 527 работающим) | Январь-октябрь |
| 16.1 | Организация работы по снижению неформальной занятости | Рабочая группа по снижению неформальной занятости, созданная распоряжением №12-р от 10.02.2015г. | Выявлено 1099 работников, осуществляющих деятельность без соответствующей регистрации, заключено 645 трудовых соглашений. Составлено 10 протоколов. | Февраль-декабрь |
|  | 5.Малый и средний бизнес. |
| 17/(27) | Выявление и постановка на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации в налоговых органах | Рабочая группа, созданная распоряжением № 112 – р от 20.11.2013г. отдел МВД России по Новолакскому району, главы поселений( по согласованию), МРИ ФНС России по РД (по согласованию). | В период с 1 января 2015г. по 1 июля 2015г. поставлено на учет 54 лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации. | Январь-декабрь |
| 18/(28) | Усиление роли подразделений МВД по РД и УФНС России по РД в вопросе постановки на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации. | ОЭ, МРИ ФНС России по РД №17,МВД России по Новолакскому району. | Совместно с правоохранительными органами при осуществлении рейдов выявлено 41 ИП, занимающихся предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации. | апрель |
| 19/(30) | Инвентаризация организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере организации питания населения, праздничных мероприятий ,проведения концертных мероприятий, на предмет госуд. регистрации и постановки на налоговый учет, полноты и своевременности уплаты налоговых и других обязательных платежей. | Рабочая группа, созданная распоряжением № 112 – р от 20.11.2013г. отдел МВД России по Новолакскому району, главы поселений( по согласованию), МРИ ФНС России по РД (по согласованию). | В ходе проведенной инвентаризации выявлено 5 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере организации питания населения. | Март-август |
| 20/(31) | Доведение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для целей расчета единого налога на вмененный доход до значений ,рекомендованных Правительством РД | Отдел экономики. | Корректирующий коэффициент базовой доходности К2 для целей расчета единого налога на вмененный доход доведен до значений, рекомендованных правительством РД. | Июнь-октябрь |
| 21/(32) | Усиление работы по привлечению к административной ответственности юридических и физических лиц, допускающих административные нарушения в сфере природоохранного законодательства | Административная комиссия, главы поселений. | Было зафиксировано 2 случая незаконного выброса мусора на территории с. Новолакское, после устного предупреждения незаконные мусоросвалки были ликвидированы. | Январь-декабрь |
| 22/(34) | Подготовка и подписание соглашения с Дагавтодортранс совместно с УФНС России по РД и МВД по РД о сотрудничестве в области транспортного обслуживания населения в целях обеспечения полноты учета налогоплательщиков, занятых в сфере таксомоторных пассажирских перевозок | ОЭ,главы поселений, МРИ ФНС России по РД №17,(по согласованию), отдел МВД России по Новолакскому району. | Соглашение подписано в 4-х экземплярах и направлено в Дагавтотранс. | Апрель. |
| 23/(35) | Мониторинг предоставления земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства по упрощенной схеме. Разработать административный регламент | КУМС, главы поселений. | Земельные участки предоставлены КФХ Ибрагимов М.Г. с. Чапаево (Новострой) для сельскохозяйственного производства площадью 5 га., Абдулмуталибов М.А.для строительства технической станции площадью 0,04 га в с.Новочуртах, КФХ Умаров Г.О. для сельскохозяйственного производства площадью 0,826 га. В с.Тухчар. | Апрель-декабрь |
| 24/(36) | Принятие мер по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства к конкурсам на осуществление закупок для муниципальных нужд | Контрактный управляющий администрации района, муниципальные заказчики | Объявлено 2 аукциона | Апрель-декабрь |