Утверждено:

к постановлением Главы

МО «Новолакский район»

от 03.04.2014 г. № 146-П

ПЛАН

мероприятий по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан "Человеческий капитал" (подпроекты "Просвещенный Дагестан", "Культура и культурная политика Дагестана", "Здоровый Дагестан", "Социальная защита", "Молодежный Дагестан" и "Спортивный Дагестан") на 2014 год в МО «Новолакский район»

| N | Мероприятие | Ожидаемый результат | Срок | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - I. Просвещенный Дагестан |  |  |  |  |
| - Языки народов Дагестана |  |  |  |  |
| 1. | Разработать районную программу по популяризации родных языков (лакский, чеченский, аварский). | Наличие разработанной Программы по популяризации знания родных языков, позволяющей расширить масштабы проведения мероприятий, направленных на популяризацию родных языков (конкурсы, олимпиады, издание методической литературы) | февраль- декабрь | УО |
| - Русскоязычный Дагестан |  |  |  |  |
| 4. | Разработать районную программу по популяризации русского языка в школах. | повышение интереса населения к изучению русского языка | февраль- декабрь |  |
| - Англоязычный Дагестан |  |  |  |  |
| 5. | Функционирование ассоциации учителей английского языка | улучшение качества образования. Создание ассоциации учителей английского языка |  | УО |
| 6. | Разработка и реализация Программы по популяризации знания английского языка в РД | повышение интереса населения к изучению английского языка | в течении учебного года | УО |
| 8. | Проведение олимпиады учителей английского языка | выявление лучших учителей английского языка. Организация материального стимулирования победителей | Март 2014 | УО |
| Ислам и просвещение |  |  |  |  |
| 10. | Изучение и контроль под обучением детей в религиозных образовательных учреждениях района (медресе). | изучение международного опыта противодействия проявлениям экстремизма и терроризма. Повышение качества обучения в религиозных образовательных учреждениях в республике | постоянно. | УО |
| - Проект "Школа будущего" |  |  |  |  |
| 11. | Разработка программы повышения квалификации преподавательских кадров в рамках проекта "Школа будущего" | формирование графика мероприятий по повышению квалификации преподавательских кадров в рамках проекта "Школа будущего" на базе ГБОУ ДПО "ДИПКПК". Подготовка образовательных программ | сентябрь | УО |
| 16. | Техническое сопровождение ОУ в рамках проекта "Школа будущего" | стабильное функционирование компьютерного и интерактивного оборудования в образовательных учреждениях (в первую очередь, охваченных проектом "Школа будущего"), оперативное решение технических проблем | февраль- декабрь | УО |
| 18. | Информационное сопровождение реализации проекта "Школа будущего" | проведение 15 мероприятий по презентации проекта "Школа будущего" в опорных школах районов Дагестана с участием СМИ. Размещение не менее 10 публикаций в печатных СМИ республиканского значения | Сентябрь-декабрь | УО |
| 19. | Обеспечение доступом к информационно-телекоммуникационной сети Интернет образовательных учреждениях, охваченных проектом "Школа будущего" | наличие во всех общеобразовательных учреждениях, охваченных проектом "Школа будущего", стабильного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Январь - декабрь | УО |
| 21. | Мониторинг хода реализации проекта "Школа будущего" | подготовка и представление отчета о реализации проекта за 2014 год | Декабрь -Отчетный период | УО |
| - Изменения в системе дошкольного образования |  |  |  |  |
| 25. | Развитие вариативных форм дошкольного образования | увеличение доли воспитанников, получающих услуги дошкольного образования |  | УО |
| 27. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | проведение повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования | Январь - декабрь По плану ДИПКПК | УО |
| 28. | Внедрение системы оценки качества дошкольного образования | утверждение показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников | II-квартал 2014 г. | УО |
| 29. | Внедрение электронной очереди в ДОУ | наличие функционирующей электронной очереди в дошкольные образовательные учреждения | Апрель- декабрь | УО |
| - II. Культура и культурная политика Дагестана |  |  |  |  |
| - Поддержка межрегионального, всероссийского, международного культурного обмена |  |  |  |  |
| 31 | Участие в проводимых в республике региональных, всероссийских, международных праздников дружбы, фестивалей фольклора и традиционной культуры: Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы» международного музыкального фестиваля «Порт-Петровские ассамблеи», международного культурно-исторического фестиваля «Дербент на перекрестке цивилизаций» | Участие в республиканских мероприятиях | Апрель-сентябрь | Управление культуры |
| 32 | Участие в межрегиональной выставке изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов "Кавказский базар" | Участие в выставке изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов "Кавказский базар" | Май июнь | Управление культуры |
| - Стимулирование народного творчества, развитие культурно-досуговой деятельности |  |  |  |  |
| 39 | Организация и подготовка в принятии участия в республиканских фестивалях народного творчества и традиционной культуры в муниципальных образованиях республики: фестиваля казачьей культуры «Слава казачья» (г. Кизляр) фестиваля хореографического искусства «Серпантин Дружбы» ( Кизилюртовский район) фестиваля семейного художественного творчества «Семья Дагестана» (Сергокалинский район), фестиваля традиционной культуры «Цамаури» (Тляратинский район) праздник, посвященный Гамзатовским дням «Белые журавли» (Хунзахский район) | Принятия участия в республиканских фестивалях народного творчества и традиционной культуры: «Слава казачья» (г. Кизляр), «Серпантин Дружбы» (Кизилюртовский район), «Семья Дагестана» (Сергокалинский район), «Цамаури» (Тляратинский район) праздник, посвященный Гамзатовским дням «Белые журавли» (Хунзахский район) |  |  |
| - Расширение сети учреждений сферы культуры и укрепление их материально-технической базы |  |  |  |  |
| 42. | Завершение ремонта зданий домов культуры: с. Новокули, Новочуртах №1, Гамиях | завершение ремонта здания домов культуры | март - декабрь | Администрация МО "Новолакский район" |
| 46. | Приобретение звукоусилительной аппаратуры для районного центра культуры и досуга | наличие необходимого оборудования | апрель - октябрь | Администрация МО "Новолакский район" |
| - Центры традиционной культуры народов России |  |  |  |  |
| 47. | Продолжение работы по открытию центров традиционной культуры народов России в муниципальных поселениях района на базе культурно-досуговых учреждений | открытие центров традиционной культуры народов России в муниципальных поселениях района | январь - декабрь | Управление культуры СДК |
| - Традиции Дагестана |  |  |  |  |
| 50. | Сохранение традиционной культуры народов Дагестана, проведение обрядовых праздников. | Пропаганда и сохранение культуры и традиций народов Дагестана | декабрь | Управление культуры СДК |
| - Культура - детям села |  |  |  |  |
| 51. | Реализация долгосрочного проекта «Культура – детям села» для обеспечения возможности полноценного показа и восприятия учащимися художественного продукта в соответствующей художественной атмосфере (стационарная форма обслуживания в г. Махачкале) | приобщение учащихся сельских школ к различным формам профессионального творчества через бесплатный абонемент | март - декабрь | Управление культуры, Управление образование СДК |
| - III. Здоровый Дагестан |  |  |  |  |
| - Оптимизация коечной сети |  |  |  |  |
| 52. | Развитие специализированной медицинской помощи и оптимизация коечного фонда (внедрение стационарзамещающих технологий) В целях выполнения оптимизации, в связи с невыполнением плана больных, перевести в койки дневного стационара: педиатрическом отделении-2к. родильном отделении -2к. гинекологическом отделении-2к. | улучшение доступности и качества оказания медицинской помощи населению (развертывание коек дневных стационаров ) | январь - декабрь | Минздрав РД ЦРБ |
| - Внедрение трехуровневой системы оказания медицинской помощи |  |  |  |  |
| 53. | Укомплектование учреждений здравоохранения медицинскими кадрами. В ЦРБ имеются вакансии в должности врачей: 1.нарколог – 1 2. психиатр – 0,5ст. 3.Врач-терапевт.-1 4. врач педиатр-1ст. 5. врач- кардиолог 0,5ст. 6.Врач приемного покоя(деж врач.)-3ст. План подготовки: -6 врачей; 39-средний мед.персонал | прохождение врачебным персоналом обучения современным методикам лечения и работе с новым оборудованием Подготовка, повышение квалификации и переподготовка персонала ЛПУ, вместе с тем, проводится дистанционное обучение | январь - декабрь | Минздрав РД ЦРБ Главный врач ЦРБ |
| 54. | Внедрение системы маршрутизации пациентов | реализация системы маршрутизации направления пациентов в медицинские организации трехуровневой системы оказания медицинской помощи | апрель - декабрь | ЦРБ |
| 55. | Выявление больных заболеваниями страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, соответствующими лекарственными средствами (По району на «Д» учете -2 больных гемофилией) | улучшение качества жизни, снижение уровня инвалидности и увеличение продолжительности жизни лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями | январь - декабрь | ЦРБ |
| - Переход на эффективный контракт |  |  |  |  |
| 56. | Поэтапный перевод медицинских работников государственных медицинских организаций на эффективный контракт в рамках реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. N 2190-р (Довести среднюю з/п до: 24900-врачи 15650-средний медперсонал; 9500- младший мед.персонал.) | повышение эффективности работы, качества оказываемых медицинских услуг и совершенствование организации оплаты труда медицинских работников | январь - декабрь | ЦРБ |
| - Диспансеризация населения |  |  |  |  |
| 57. | Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях (по району -22 ребенка) | раннее выявление заболеваний для своевременного проведения оздоровительных мероприятий | февраль - август | ЦРБ |
| 58. | Поэтапная диспансеризация взрослого населения (2014году-3586 чел.) | раннее выявление заболеваний для своевременного проведения оздоровительных мероприятий | январь - декабрь | ЦРБ |
| - Профилактика инфекционных заболеваний |  |  |  |  |
| 59. | Обеспечение не менее 95 проц. населения иммунизацией против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики | снижение инфекционной заболеваемости населения | январь - декабрь | ЦРБ |
| - Материально-техническое оснащение ЛПУ |  |  |  |  |
| 60. | Ремонт котельной и противопожарной сигнализации | получение проектно-сметной документации и проведение ремонтов. | январь - июнь | ЦРБ Минздрав РД |
| 61. | Оснащение оборудованием 1 машины скорой медицинской помощи в ЦРБ | оснащение машины скорой помощи необходимым оборудованием | февраль - декабрь | Минздрав РД ЦРБ |
| - Развитие информационных технологий |  |  |  |  |
| 69. | Обеспечение автоматизированной записи на прием к врачу с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или информационно-справочных терминалов (инфоматов) (Количество специалистов необходимых для комплектации компьютерной техникой- 42 рабочих места) | внедрение в ЛПУ системы автоматизированной записи к врачу | февраль - декабрь | Минздрав РД, ЦРБ |
| - IV. Социальная защита |  |  |  |  |
| - Доступная среда |  |  |  |  |
| 72. | Повышение доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других малообеспеченных групп населения, проживающих в МО «Новолакский район» | Увеличение доли объектов социальной инфраструктуры на которых сформированы паспорта доступности | Декабрь 2014 г. | Администрация МО «Новолакский район» |
| - Труд и занятость населения |  |  |  |  |
| 73. | Обеспечение содействия в трудоустройстве гражданам, ищущим работу, и повышение уровня занятости населения, проживающего в РД | Снизить уровень регистрируемой безработицы-4,3%; повысить долю трудоустроенных граждан до 90%; снизить долю безработных граждан, ищущих работу восемь и более месяцев до 0,02%. | декабрь | ГКУ РД ЦЗН в МО «Новолакский район» |
| 74. | Обеспечение условий и мер, облегчающих переход молодежи от учебы к труду | профессиональная ориентация, содействие трудоустройству молодежи и оказание информационной поддержки | апрель | ГКУ РД ЦЗН в МО «Новолакский район» |
| - Повышение уровня социальной поддержки граждан |  |  |  |  |
| 75. | Модернизация и развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | Охват социальными услугами граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальной поддержке и социальное обслуживание более 90% Предоставление социальных услуг 504 гражданам пожилого возраста в надомных условиях Предоставление 12 гражданам пожилого возраста и инвалидам компьютерных услуг | Декабрь 1 полугодие 1 полугодие | ГБУ РД ЦСОН в МО «Новолакский район ГБУ РД ЦСОН в МО «Новолакский район ГБУ РД ЦСОН в МО «Новолакский район |
| 77. | Обеспечение жильем участников Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) участников ВОВ на территории МО «Новолакский район» | Выдача субсидий на приобретение жилья участникам ВОВ, вдовам погибших участников ВОВ. | Декабрь 2014 г. | УСЗН в МО «Новолакский район» |
| - V. Молодежный Дагестан |  |  |  |  |
| - Формирование системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи |  |  |  |  |
| 78 | Организация школьной лиги КВН в МО. | Привлечение к КВН - движению республики 20-30 детей и подростков в МО | Сентябрь-декабрь | УО, комитет по МП |
| 79. | Проведение районных конкурсов среди детей, подростков и молодежи: -декоративно-прикладного искусства; -лучший исполнитель на народных инструментах; -лучший чтец произведений классиков поэзии. | Выявление и поддержка творческой и талантливой молодежи. | Сентябрь-октябрь | УО, УК, комитет по МП. |
| 82. | Участие в Международном молодежном форуме «Каспий 2014». | Привлечение к участию 1-2 молодых людей из МО и создание условий для поддержки инициатив талантливой молодежи в социальной, экономической, духовной и иных сферах. | сентябрь | Комитет по МП |
| 83. | - Организация и проведение военно-патриотической игры «Орленок»; - организация и проведение муниципального этапа республиканской военно-спортивной игры «А, ну-ка, парни!», участие в зональном и республиканском этапе игры «А, ну-ка, парни!»; - проведение районного слета призывников «День призывника». | Повышение уровня патриотизма среди молодежи, подготовка к службе в армии. Повышение уровня патриотизма среди молодежи, военно-спортивная подготовка. Военно-патриотическое воспитание призывной молодежи, ознакомление с бытом военных | Апрель. Февраль-май Октябрь. | Комитет по МП, УО, Комитет по ФК и С. |
| - Формирование у молодежи российской идентичности и профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде |  |  |  |  |
| 84. | Установка средств наружной рекламы, баннеров для информационно-пропагандистского воздействия в целях предупреждения распространения идеологии терроризма; проведение круглых столов и семинаров на антитеррористическую тематику; проведения встреч с молодежью и учащимися школ с привлечением представителей духовенства, правоохранительных органов , деятелей культуры и искусства по привитию межнациональной и религиозной толерантности; проведение районных акций | Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде. | Январь-декабрь | АТК, главы поселений Комитет по молодежной политике |
| 85. | Участие в организации и проведении республиканского проекта "Академия молодого гражданина" | участие 10-15 чел в тренингах и семинарах по основам избирательного процесса | апрель - ноябрь | Избирательная комиссия района, Комитет по МП |
| - Формирование системы гарантий в сфере труда и занятости, социальной сфере и расширение возможностей молодежи в выборе профессий и видов деятельности |  |  |  |  |
| 86. | Организация «Ярмарки специальностей» для выпускников общеобразовательных учреждений | Охват профориентированной работой 50-60 человек-выпускников общеобразовательных учреждений | сентябрь - декабрь | Центр занятости населения, УО, комитет по мол.политике. |
| - Формирование системы мер по укреплению института семьи |  |  |  |  |
| 87. | Организация и проведение муниципального конкурса "Папа, мама, я - спортивная семья" | участие молодых семей в культурно-спортивном фестивале, направленном на укрепление основ семьи и брака | сентябрь | Комитет по МП, Комитет по ФК и С |
| - Организационно-методическая и информационно-аналитическая работа |  |  |  |  |
| 88. | Формирование рейтинга эффективности деятельности муниципальных образований поселений , внедрение в практику работы рейтинговой оценки деятельности муниципальных поселений района в области реализации молодежной политики. | определение рейтинга муниципальных образований поселений района, осуществляющих реализацию молодежной политики | декабрь | Комитет по молодежной политике |
| 89. | Создание многофункционального молодежного центра | наличие многофункционального молодежного центра в МО | январь - декабрь | Комитет по молодежной политике |
| - Развитие научно-инновационного потенциала молодежи |  |  |  |  |
| 91. | Реализация проекта «Юные инноваторы» среди старших школьников. | Выявление у детей научно-технического и инновационного мышления, изобретательных способностей и эрудиции. | ноябрь | УО, Комитет по мол.политике. |
| - Привлечение молодежи к осуществлению социально-экономических преобразований в районе, реализации общественно полезных, социально значимых инициатив |  |  |  |  |
| 94. | Создание Совета молодежи при администрации МО | Успешная работа СМ в составе не менее 10-12 человек." | июль | МО сельских поселений, комитет по мол.политике |
| - VI. Спортивный Дагестан |  |  |  |  |
| - Укрепление материально-технической базы спорта |  |  |  |  |
| 95. | Строительство спортивных сооружений и спортивных площадок в с.Новолакское | Завершение и ввод в эксплуатацию футбольного поля с искусственным покрытием в с.Новолакское. | Январь Декабрь | Администрация района |
| - Интеграция дагестанского спорта в российское и международное сообщества |  |  |  |  |
| 98. | Подготовка и участие в 5 фестивале «Кавказские игры». | Развитие спорта в районе, приобретение спортивных навыков у молодежи и занятия призовых мест. | Июнь | Комитет по ФК и С |
| - Повышение конкурентоспособности дагестанского спорта |  |  |  |  |
| 99. | Участие спортсменов района в республиканских и всероссийских соревнованиях. | Достижение высших спортивных результатов на Чемпионатах Дагестана, увеличение количества спортсменов района входящих в сборные команды РД. | Январь Декабрь | Комитет по ФК и С |
| 100. | Участие в республиканском смотре – конкурсе на лучшую организацию физкультурно – оздоровительной и спортивно – массовой работы | Вхождение Новолакского района в число трех лучших районов республики. | Январь Декабрь | Комитет по ФК и С |
| - Пропаганда физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 101. | Организация и проведение районных спортивных и физкультурно – оздоровительных мероприятий среди различных категорий населения. | Пропаганда здорового образа жизни и вовлечение большего числа жителей района в спорт. | Январь Декабрь | Комитет по ФК и С УНО Комитет по МП |
| 102. | Создание музея «Спортивной славы Новолакского района» | Информирование населения о выдающихся Новолакских спортсменах – победителях и призерах чемпионатов СССР, России, Европы, мира и Олимпийских игр. | Июль Август | Комитет по ФК и С Комитет по МП УНО |

Зам. главы МО 									А.Буттаев

Р.Гаирбеков

И.Чергизбиев