Утверждено

постановлением Главы

МО «Новолакский район»

от 03.04.2014 г. № 146-П

План

мероприятий администрации МО «Новолакский район» по реализации приоритетного проекта

развития РД «Эффективный агропромышленный комплекс» на 2014 г.

|  | 1. Развитие овощеводства защищенного грунта |
| --- | --- |
|  | Мероприятие | Ожидаемый результат | Срок | Исполнители |
| 1.1. 1.2. | Сопровождение инвестиционного проекта СПК «Нива» для выращивания овощей в тепличном хозяйстве. Поддержка внедрения в МО «Новолакский район» малогабаритных тепличных комплексов | Строительство необходимых объектов инженерной инфраструктуры. Предоставление дополнительной площади для реализации проекта. Организационно-техническая поддержка проектов строительства малогабаритных тепличных комплексов | Ноябрь 2014 г. Май 2014 г. | СПК «Нива», УСХ МО «Новолакский район». Сельские поселения, УСХ МО «Новолакский район. |
|  | 2. Развитие животноводства, переработка молока и мяса, включая семейные подворья и малые формы хозяйствования |
| 2.1 | Сопровождение строительства и модернизации животноводческих ферм, предприятий по переработке молока и мяса. | Завершение строительства и ввод эксплуатации животноводческих ферм, предприятий по переработке молока и мяса. | Декабрь 2014 г. | Сельские поселения, УСХ МО «Новолакский район |
|  | 3. Развитие птицеводства |
| 3.1 | Содействие и проектное сопровождение в строительстве птицеводческих ферм. | Запуск производства. Создание рабочих мест и увеличение доходов. | Июнь 2014 г. | ООО «Возрождение» с. Новолакское ЛПХ «Чакаев Лукман» с. Дучи УСХ МО «Новолакский район» |
|  | 4. Развитие рыбохозяйственного комплекса |
| 4.1 | Создание рыбоводческих прудовых хозяйств | Закладка прудов на территории МО «Новолакский район» | Июнь 2014 г. | ЛПХ «Атиев А.» с. Дучи-Хутор ЛПХ «Хамзатов А.» |
|  | 5. Развитие виноградарства |
| 5.1 | Создание инвестиционных площадок | Предоставление дополнительных площадей для реализации инвестиционных проектов. Закладка новых виноградников на площади 62 га | Декабрь 2014 г. | СПК «Дагестан-2007» с. Новочуртах «Новострой» ЛПХ «Мусиев А.» с. Новочуртах «Новострой», УСХ МО «Новолакский район» |
|  | Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации |
|  | Создание функционирующих с/х кооперативов» | Увеличение выпуска качественной продукции производимой ЛПХ, обеспечение ее сохранности, переработка и доведение до потребителя. | Декабрь 2014 г. | УСХ МО «Новолакский район» |
|  | 7. Вовлечение органов местного самоуправления в реализацию инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе. |
| 7.1 | Формирование и сопровождение 2-х инвестиционных проектов в сфере агро-промышленного комплекса. | Предоставление земель и разработка проектно-сметной документации. | Декабрь 2014 г. | УСХ МО «Новолакский район», ЗАО «Алмар Каспиан (Турция)» ООО «Агро-АС» |
|  | 8. Земельная реформа |
| 8.1 | Инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения в МО «Новолакский район». | Выявление неиспользуемых земель с/х назначения | Май 2014 г. | УСХ МО «Новолакский район» |

Зам главы МО 										И.Чергизбиев