Отчет о ходе выполнения Плана  мероприятий

по реализации  приоритетного проекта  развития  РД

«Эффективное государственное управление» по состоянию на 02.02.2015г.

МО "Новолакский район"

| №п\п | № строго по пост №365 | Мероприятие | Ожидаемый результат | срок | Отчет о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I « Эффективное государственное управление» |
|  | П.2 | Заключение договора администрации МО «Новолакский район» с ВУЗ по оказанию государственной услуги по дополнительному профессиональному образованию и повышению квалификации муниципальных служащих | заключение договоров муниципальных образований с учреждениями высшего профессионального образования на оказание образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию муниципальных служащих | 23.01.2015г. | 11.04.2014 г. заключен договор № МС14-22 с ДГТУ по программам повышения квалификации муниципальных служащих МО «Новолакским район» (срок действия договора 5 лет). В Управление администрации Главы и Правительства РД по вопросам государственной службы, кадров и государственным наградам направлена заявка на дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих в 2015г., в количестве 6 человек. |
|  | П7 | Разработать и внести на утверждение План по проведению стажировок студентами старших курсов ВУЗов Республики Дагестан в администрации МО «Новолакский район» | отбор и организация стажировок студентов старших курсов вузов в Республике Дагестан | март 2015г. |  |
|  | П.11 | Обеспечение открытости гражданской и муниципальной службы. Развитие эффективного диалога между государственной (муниципальной) властью и гражданским обществом | информирование населения о государственной гражданской службе и муниципальной службе с применением всех возможных каналов коммуникаций | постоянно | Еженедельное размещение статей в районной газете «Голос времени» о деятельности администрации района, руководителей муниципальных учреждений . Соответствующая информация размещается на сайте администрации mo-novolak.ru., на РИА- Дагестан Создана страница МО "Новолакский район", где выкладывается информация ежедневно. В соц. сетях Facebook, контакты, одноклассники и твиттер где выкладывается еженедельная информация о работе администрации МО "Новолакский район". |
|  | П.8 | Продолжить работу по оптимизации структуры органов МСУ с сокращением единиц служебного транспорта . | постановление Правительства Республики Дагестан с приложением примерной структуры органов местного самоуправления муниципальных образований РД, предельной численности их работников и лимитов служебного легкового автотранспорта, выделяемого администрациям муниципальных образований | постоянно | численность доведена до 56 человек. (лимит 56), единиц служебного транспорта до 6 . |
|  | П.10 | Размещение рекламных материалов с ссылкой на портал «Общественный надзор» в районных СМИ, на официальном сайте . | размещение баннеров с ссылкой на портал "Общественный надзор" (адрес: http://nadzor.e-dag.ru) на всех официальных сайтах в сети "Интернет" органов исполнительной власти РД и органов местного самоуправления муниципальных образований РД размещение рекламных материалов в государственных средствах массовой информации включение отдельных жалоб из базы портала "Общественный надзор" в эфиры прямой линии с Главой РД представление в Правительство РД ежемесячных отчетов (в разрезе министерств и ведомств) о проведенной работе по рассмотрению жалоб граждан, поступивших на портал "Общественный надзор", и опубликование отчетов на портале "Общественный надзор" постановление Правительства РД, предусматривающее сокращение сроков обработки уведомлений, поступивших на портал "Общественный надзор", до 14 календарных дней | в течении года периодически | На официальном сайте администрации mo-novolak.ru размещен баннер с ссылкой на портал « Общественный надзор». С последующим реагированием на размещенную информацию. |
|  | П.13 | Проведение работы по сокращению сроков и количества процедур предоставляемых государственных и муниципальных услуг. | разработка и утверждение регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг, направленных на сокращение сроков и количества процедур | постоянно |  |
|  | П.18 | Продолжить работы по подключению, внедрению и развитию к межведомственной СЭД и доведение доли электронного документооборота до 80 %. | подключение к межведомственной СЭД Народного Собрания РД, иных органов государственной власти РД, Счетной палаты РД, администраций муниципальных образований РД доведение доли электронного документооборота до 80 проц. от всего внутреннего документооборота | январь-декабрь. | Работа по внедрению программы межведомственной системы электронного документооборота, находится на стадии завершения. Обеспечены рабочие места для делопроизводителей необходимой компьютерной техникой, налажена работоспособность всех программно-аппаратных средств, необходимых для функционирования системы "Дело" Регистрация вх. и исх. корреспонденции ведется в системе " Дело", кроме документов гриф " секретно". Принимаются к исполнению электронные документы , зарегистрированные в системе "Дело" и организована работа по отправке и приему всей входящей/исходящей корреспонденции исключительно в системе " Дело" С момента внедрения программы ЕСЭД "Дело" по рейтинговой таблице Минкомсвязи РД МО " Новолакский район" находится в пятерке лидеров |
|  | П.15 | Развитие интранет-портала органов исполнительной власти РД. Приобретение программного комплекса VipNet защиты информации | поддержание в актуальном состоянии информации об органах исполнительной власти РД, необходимой для их эффективного взаимодействия в рамках единого информационного поля доведение доли органов исполнительной власти РД, использующих в своей деятельности интранет-портал, до 80 проц. | Январь-декабрь | Находиться на стадии внесения данных МО " Новолакский район" в систему |
|  | П.16 | Развитие единого web-решения органов местного самоуправления муниципальных образований РД. | дальнейшее расширение возможностей и обеспечение технической поддержки аппаратно-программного комплекса единого web-решения органов исполнительной власти РД доведение доли органов исполнительной власти РД, работающих с единым web-решением, до 90 проц., доли населения Республики Дагестан, довольных качеством и полнотой представления информации на едином портале органов исполнительной власти РД и органов местного самоуправления муниципальных образований РД, до 60 проц. | Январь декабрь | Идет перенос информации с существующего сайта администрации МО " Новолакский район" на единое web-решение. |
|  | П.21 | Расширение сети МФЦ в республике. | создание удаленных рабочих мест в сельских поселениях района в целях улучшения качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг. | 1-2 квартал 2015 года |  |

Зам. главы МО 										А.Буттаев